**Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Płocku w r. szk. 2016/2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TERMIN | ZADANIE | OSOBY ODPOWIEDZIALNE |
| wrzesień | Zapoznanie rodziców z warunkami realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 5 w Płocku. | koordynator projektów |
| do 30.09.2016 | Zapoznanie uczniów z warunkami realizacji projektu edukacyjnego, wdrożenie ich do pracy metodą projektu. | wychowawcy klas II |
| do 30.09.2016 | Przygotowanie listy tematów projektów edukacyjnych. (Uzupełnienie listy tematów, zmiany/modyfikacje tematów). | wszyscy nauczyciele |
| 3-13.10.2016 | Opracowanie i zgłoszenie uczniowskich propozycji projektów edukacyjnych, tj. temat, skład grupy, dokładny termin realizacji (prezentacji), nauczyciel prowadzący. | wychowawcy klas/nauczyciele prowadzący |
| 20.10.2016 | Zatwierdzenie tematów projektów edukacyjnych przeznaczonych do realizacji w roku szk. 2016/17 przez dyrektora szkoły. | koordynator projektów edukacyjnych/dyrektor szkoły |
| 21.10.2016 | Opublikowanie przygotowanych tematów i szczegółowych warunków realizacji projektów na stronie internetowej szkoły tak aby uczniowie i ich rodzice mogli się z nimi zapoznać. | administrator szkolnej strony internetowej |
| 24-28.10.2016 | Ustalenie grup projektowych (4-6 os.) przez uczniów oraz wybór tematu i zgłoszenie na pisemnych deklaracjach do koordynatora projektów. | wychowawcy klas II, koordynator |
| 3.11.2016 | Przydzielenie tematów grupom projektowym, zgodnie z warunkami realizacji projektów. | koordynator/ wicedyrektor J. Janicki |
| 7-10.11.2016 | Poinformowanie uczniów o realizowanym projekcie, opiekunie grupy i terminie realizacji (godzina wychowawcza/strona internetowa szkoły). | wychowawcy/ opiekunowie grup/ administrator strony www |
| 14.11.2016 | Rozpoczęcie realizacji projektów. | opiekunowie projektów |
| 30.01 – 3.02.2017 | Zakończenie realizacji projektów edukacyjnych wraz z publiczną prezentacją. | opiekunowie projektów |
| 3.02.2017 | Zdanie dokumentacji projektowej do koordynatora projektów. | opiekunowie projektów/ koordynator projektów |
| 9.02.2017 | Podsumowanie realizacji projektów edukacyjnych, ustalenie wniosków i ewentualnego harmonogramu uzupełniającego. | koordynator projektów edukacyjnych |